MedPredict

Управление проектом и риски

План работ, ответственность, реестр рисков, задачи YouTrack и процесс выпуска версий в GitHub

| Параметр | Сведения |
| --- | --- |
| Версия | 1.1 к первой предварительной защите 24 октября 2026 г. (версия 1.0 датирована 16 октября). Часовой пояс Asia / Almaty. |
| Статус | Даты после первой защиты — предложение команды, а не утверждённый календарь AITU. |
| Ответственный | Вся команда; документ ведёт Бөгенбаев Санат |
| Ссылки | Репозиторий frontend: github.com/MedPredicts/frontend (по README frontend). История документации: github.com/bsanat/MedPredict. Проект YouTrack: medpredict.youtrack.cloud/issues/MED. https://github.com/MedPredicts/backend.git |

1. Основа планирования и состояние

Официальная тема: «Разработка интеллектуальной системы прогнозирования медицинских показателей на основе нейронных сетей». К 24 октября AITU требует анализ, проектирование, планирование, подтверждение вклада каждого участника и научное руководство; готовое приложение на этом этапе не требуется. Источник — документ с требованиями университета.

Подтверждено: реализация на React / TypeScript / Vite, дизайн в Figma и демо с фиксированным значением 134,2. Backend (Java / Spring Boot) по его README имеет работающие endpoints, валидацию, локализованные ошибки, Swagger и demo-профиль, без обученной модели; веса модели, обучающие данные и результаты экспериментов не переданы. Заявление команды о работе над backend / ML фиксируется отдельно от проверенных локальных артефактов. Проценты готовности не приводятся без принятой основы их измерения.

Комплект документации готов к рассмотрению. Полное ФИО руководителя (Турарова Маржан Кабдыкалиевна) подтверждено командой 16 октября. Остаются открытыми: реальные обсуждения, документ о назначении / отзыв руководителя, согласование API и данных и фактическое назначение задач в YouTrack.

2. Структура разбиения работ

Таблица 1. WBS

| WBS | Результат работ | Основной ответственный | Зависимость и критерий завершения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Тема, руководитель, границы | Али + команда | Первичный источник назначения и рассмотренное предложение |
| 1.2 | Реальные обсуждения с пользователями | Санат | Подтверждённая процедура согласия; 3–5 протоколов или содержательное соглашение |
| 1.3 | Обзор и сравнения | Али | Проверяемые источники и критический вывод; рассмотрение командой |
| 2.1 | SRS и архитектура | Оралхан + Санат | Согласованы идентификаторы, API, три диаграммы и критерии |
| 2.2 | Прототип и демонстрация | Санат | Реальные скриншоты и демонстрация ограниченного рабочего пути |
| 2.3 | Паспорта данных и протоколы | Али | Цели, доступ, разбиение, базовый метод и метрики до обучения |
| 3.1 | M1: базовый метод и MLP | Али | Паспорт Diabetes; воспроизводимая независимая оценка |
| 3.2 | Первый путь backend / модели | Оралхан | Артефакт M1, независимая валидация, контракт и соответствие |
| 3.3 | M2: оценка артериального давления | Али + Оралхан | Цикл / признаки NHANES утверждены; собственный эксперимент и интеграция |
| 3.4 | M3: прогноз глюкозы | Али + Оралхан | Доступен продольный набор данных, согласованы горизонт и контракт |
| 4.1 | Техническая и UX-оценка | Санат + Оралхан | Протоколы тестирования, измерения и реальные наблюдения |
| 4.2 | Управленческая и научная проверка | Вся команда | YouTrack → PR → ревью → исправление; реальный отзыв руководителя |

Встречи, интервью и согласования в календаре не считаются состоявшимися. Если участник или руководитель отсутствует, задача остаётся открытой. Первичные доказательства не заменяются синтетическими текстами ради срока.

3. Последующие приращения

Таблица 3. Приращения после первой защиты

| Предлагаемый период | Приращение | Условие перехода |
| --- | --- | --- |
| 26 окт. – 8 нояб. | M1: паспорт, базовый метод, MLP, воспроизводимый отчёт | Данные и разбиение зафиксированы до обучения |
| 9–22 нояб. | Контракт и первый реальный путь вывода, соответствие и ошибки | Артефакт модели и предобработка согласованы |
| 23 нояб. – 6 дек. | M2: паспорт NHANES, оценка и отдельное сравнение | Цикл, цель — систолическое АД и доступность признаков утверждены |
| 7–20 дек. | M3: аудит продольных данных, затем базовый метод / нейронная сеть, если пригодно | Доступ, разбиение по субъектам, частота и горизонт подтверждены |
| После согласования следующего этапа | Многомодульный API / UI и итоговая оценка | FR-12 / 13 и временной контракт согласованы; границы каждого модуля сохранены |

Три модели не обучаются параллельно до проверки первой задачи только ради полноты интерфейса. Если график под угрозой, сохраняются единая тема и явно ограниченное приращение, а решение передаётся руководителю.

4. Матрица ответственности

R — исполнитель; A — отвечающий внутри команды; C — консультирует; I — информируется. Роль руководителя означает предлагаемую научную проверку, а не подтверждённое назначение или согласие.

| Результат | Санат | Али | Оралхан | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исследование пользователей и UX | A/R | C | C | C |
| Литература, данные и модели | C | A/R | C | C |
| API, интеграция и безопасность сервера | C | C | A/R | I |
| Согласованность SRS и архитектуры | R | C | A/R | C |
| Тесты интерфейса и скриншоты | A/R | I | C | I |
| Оценка моделей и воспроизводимость | C | A/R | R | C |
| Документы и общая готовность | R | A/R | R | C |
| Индивидуальный вклад в Git / YouTrack | A/R за свою работу | A/R за свою работу | A/R за свою работу | I |

5. Реестр рисков

Вероятность и влияние — качественная предварительная оценка: L низкая, M средняя, H высокая. Это приоритизация команды, а не измеренные частоты.

| ID | Риск и оценка (P / I) | Индикатор | Меры и ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| R01 | Нет реальных обсуждений; H / H | К 20 окт. нет подлинных протоколов | Набирать заранее, использовать альтернативных целевых участников; честный PENDING. Санат |
| R02 | Нет документа о назначении / отзыва руководителя; M / H | Нет первичного подтверждения или ответа | Подготовить компактную повестку и пакет; не подписывать за руководителя. Али |
| R03 | Три модуля превышают ресурсы; H / H | M1 не воспроизводится; у M3 всё ещё нет данных | Этапы и согласованная минимальная цель. Вся команда |
| R04 | Утечка данных; M / H | Предобработка до разбиения, случайные окна одного субъекта | Конвейер только на train, разбиение по субъектам / времени и протокол. Али |
| R05 | Неподходящий источник для M3; H / H | Нет разрешения, регулярной истории или целевых точек | Аудит до обучения; не обещать модуль как готовый. Али |
| R06 | Расхождение предобработки Python / Java; M / H | Контрольный набор не проходит | Зафиксировать признаки, единицы и артефакт; соответствие до UI. Али + Оралхан |
| R07 | API не согласован; H / H | Разные ключи / ошибки / единицы и схема последовательности | Письменное решение, совместные контрактные тесты (README backend теперь фиксирует контракт единичного прогноза). Оралхан |
| R08 | Демо принимают за диагноз; M / H | Неверное объяснение участника | Заметная пометка, проверки понимания, без клинических утверждений. Санат |
| R09 | Публикация чувствительных данных; M / H | Сырые интервью / показатели в Git или журналах | Анонимизировать, хранить согласия в отдельном закрытом хранилище, использовать синтетические тесты. Вся команда |
| R10 | Популяционное смещение / необоснованный перенос; H / H | Выводы о Казахстане по данным NHANES или реанимации | Отдельная внешняя оценка и явные границы. Али |
| R11 | Нет свидетельств вклада команды; M / H | Один автор в Git и локальные планы | Личные аккаунты и реальная цепочка задач / PR / ревью без подмены дат. Вся команда |
| R12 | Неверная версия или доступ для сдачи; M / H | Нет разрешённого тега, либо комиссия не может открыть ссылки | Проверка перед сдачей и отдельное разрешение на tag / push. Санат + Оралхан |
| R13 | Язык ошибок backend не следует языку интерфейса; M / L | Frontend не отправляет Accept-Language, поэтому ошибки приходят на языке по умолчанию | Добавить заголовок в HTTP-адаптер и протестировать; согласовать резервный язык. Санат + Оралхан |

Открытый риск не скрывается словом «решён» только потому, что есть план. Реестр предлагается пересматривать на контрольных точках команды.

6. Трекер проекта: YouTrack

Проект использует YouTrack, и именно он назван в требовании университета. Проект YouTrack уже существует: medpredict.youtrack.cloud (ключ проекта MED). Оснований добавлять Jira нет: два трекера лишь разделят свидетельства. Всё ниже относится к YouTrack.

Названия ниже — локальные предложения PD1, а не существующие идентификаторы YouTrack. Существующие docs/planning/tasks.csv и файлы импорта сохраняются; перед созданием задач вручную их нужно сверить с этим списком, чтобы избежать дублей.

Таблица 4. Предлагаемые задачи YouTrack

| Предложение | Ответственный и приоритет | Срок | Результат и критерий приёмки |
| --- | --- | --- | --- |
| PD1-01 Подтвердить руководителя и границы | Али, P0 | 17 окт. | Документ о назначении; зафиксированные решения по теме / этапам |
| PD1-02 Изучить проблему с пользователями | Санат, P0 | 20 окт. | 3–5 подлинных протоколов или соглашение; матрица наблюдений |
| PD1-03 Рассмотреть литературу и сравнения | Али, P1 | 18 окт. | 17 источников проверены командой, критические выводы согласованы |
| PD1-04 Подготовить паспорта данных-кандидатов | Али, P0 | 20 окт. | M1 / M2 / M3: цель, лицензия / доступ, разбиение, риски; M3 может остаться кандидатом |
| PD1-05 Согласовать SRS и текущий API | Оралхан, P0 | 21 окт. | Решение по GET / POST и ошибкам, связанное с FR / NFR; API нового модуля отдельно |
| PD1-06 Проверить диаграммы и прототип | Санат + Оралхан, P1 | 22 окт. | Три редактируемые диаграммы с экспортом, реальные скриншоты и границы |
| PD1-07 Зафиксировать план оценки | Али + Оралхан, P1 | 21 окт. | Базовый метод / разбиение / метрики, соответствие, условия задержки; недостающие пороги отмечены |
| PD1-08 Получить и обработать отзыв | Али, P0 | 22 окт. | Подлинный отзыв, исполнители, исправления и повторное рассмотрение |
| PD1-09 Подтвердить вклад и доступ | Каждый участник, P0 | 23 окт. | Личные аккаунты, связь задачи с изменением; доступ руководителя / комиссии |
| PD1-10 Подготовить кандидата на сдачу | Санат, P0 | 23 окт. | Чек-лист, пакет Word / MD, демонстрация; отдельное разрешение на commit / tag |
| PD1-11 Отправлять Accept-Language из frontend | Санат, P2 | 23 окт. | Заголовок добавлен с тестом; ошибки backend следуют языку интерфейса |

Задачи M1 / M2 / M3 после первой защиты создаются как отдельные приращения с зависимостями 3.1, 3.2, затем 3.3 / 3.4. Назначение исполнителей в таблице не равно назначению в сервисе.

Порядок работы в YouTrack: (1) открыть проект MED и убедиться, что все трое участников добавлены под личными аккаунтами; (2) создать перечисленные задачи, по одной на строку; (3) в каждой задаче заполнить исполнителя, ожидаемый результат, критерии приёмки и срок; (4) задать приоритеты (сначала P0); (5) когда появятся PR или commit, вставить ссылку в задачу; (6) закрывать задачу только после выполнения критериев приёмки.

7. GitHub и выпуск версии

Подтверждённая ссылка — bsanat/MedPredict, ветка по умолчанию main по метаданным GitHub; README frontend называет MedPredicts/frontend. Не следует переименовывать remotes, переносить репозитории или публиковать изменения автоматически. Для одного проекта backend и модель следует включить в тот же репозиторий или сослаться на них из него, сохранив авторство, если это соответствует организации команды и требованиям AITU; если их нет, это нужно объяснить на защите.

После получения разрешения работа ведётся от согласованной main в ветках, названных по задаче, например MED-23-database-schema. Commit или PR содержит реальный идентификатор задачи, цель изменения, способ проверки и ограничения; задача ссылается обратно на PR / commit. Значимые командные изменения перед слиянием проверяет другой участник. Каждый работает под своим аккаунтом; вклад не измеряется числом commit.

Пример: задача «MED-23 Определить схему базы данных», ветка MED-23-database-schema, commit «MED-23: Add initial database schema and ER diagram».

Локальная история на момент осмотра показывала одного автора (juniorqazaq). Это свидетельство доступной истории, а не доказательство того, что Али и Оралхан не работали вне этой копии. Их индивидуальный вклад всё равно нужно подтвердить артефактами, авторством и ревью. Commit задним числом, вымышленные PR и переписывание истории для имитации постепенной работы недопустимы.

Тег pre-defense-1 пока не создан. Перед созданием с разрешения: согласовать содержимое, закоммитить все сдаваемые материалы, выполнить нужные проверки, сохранить ограничения и открытые задачи и проверить доступ. Аннотированный тег должен указывать на точный принятый commit и не переносится после сдачи. Последующие теги — pre-defense-2 и final-pre-defense. Для каждой версии готовятся ссылка на репозиторий, тег, краткое описание выполненной работы, известные ограничения и список нерешённых задач.

8. Определение готовности

Документационный результат завершён, когда все 11 материалов имеют читаемые источники и версии в Word, источники проверяемы, требования связаны с архитектурой и планом оценки, диаграммы редактируемы, а пробелы названы явно. Это не означает, что университет готов принять работу.

Для первой защиты также нужны реальные обсуждения и научный отзыв, актуальный README, назначенные задачи, вклад каждого участника, доступ и точная версия для сдачи. Приращение модели принимается отдельно по воспроизводимым метрикам и проверенной интеграции.